## スケジュール
Webサイト自由制作スケジュール			2019年3月
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
LAST UPDATE 2019/03/05			Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
Phase	項目	内容						講 評	修了式
1	要件定義	案件概要・スケジュール確認
2	コンセプトメイキング	案件シート作成 サンプル収集
3	サイト設計	サイトマップ/ワイヤーフレーム作成
5	パーツの準備	制作に必要な画像や文言の素材を制作・収集
7	ラフデザイン制作	TOPページ
8	テンプレートデザイン制作	アクセス／会社概要など(パーツのみで省略可)
9	制作環境準備	Sass／Gulp／Github(省略可)
10	TOPページコーディング	HTMLマークアップ／SEO／RWD
13	セカンドページコーディング	共有テンプレ／各2階層目のページ
14	インタラクション	jQuery／CSS3エフェクト／動画など
15	PHP／MySQLプログラミング	お問い合わせフォーム／会員登録
16	WordPress	SNS対応／管理画面設定／商品購入／サイト移管
17	フロントレビュー	サーバでの動作確認／デバイスチェック

設計
FIX予定日

デザイン

コーディング

プログラム/WP